

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**Администрация муниципального района**

**«Спас-Деменский район»**

**от 07.02.2025 года** **№ 36**

Об утверждении муниципального проекта «Школьная инициатива»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Калужской области от 09.01.2024 №4 « Об утверждении государственной программы Калужской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Калужской области», Уставом Администрации МР «Спас-Деменский район»,с целью выявления и поддержки инициатив обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций Спас-Деменского района в peaлизации проектов, направленных на развитие школьной инфраструктуры, Администрация муниципального района «Спас-Деменский район»

 **П О С Т А Н О В Л Я Е Т:**

1. Утвердить муниципальный проект «Школьная инициатива» (приложение 1).
2. Определить уполномоченным органом, координирующим организацию и реализацию мероприятий, Отдел образования администрации муниципального района «Спас-Деменский район» (далее по тексту - Отдел образования .).
3. Утвердить положение о муниципальном этапе конкурса проектов «Школьная инициатива» (приложение 2).
4. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов муниципального этапа конкурса проектов «Школьная инициатива» (приложение 3).
5. Установить сроки проведения школьного этапа конкурса проектов «Школьная инициатива» с 3 марта по 20 марта 2025 года.
6. Установить срок подведения итогов, объявление победителей конкурса проектов «Школьная инициатива» с 24 по 26 марта 2025 года.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации МР «Спас-Деменский район» Д.А. Крисаненкова.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования .

 П.п.

 И.о. Главы Администрации

 МР «Спас-Деменский район» В.А. Бузанов

|  |
| --- |
| **I. О проекте** |
| **1.Направление проекта** | Поддержка молодежных проектов |
| **2.Название проекта** | Школьная инициатива |
| **З.Кратное описание проекта** | «Школьная инициатива» - это проект, выдвинутый и поддержанный старшеклассниками, направленный на развитие(создание)объектов школьной инфраструктуры и (или) улучшение учебно воспитательного процесса, повышение финансовой и бюджетной грамотности, а также гражданской активности старшеклассников.Проект «Школьная инициатива» - это возможность для каждого старшеклассника реализовать свои идеи по улучшению инфраструктуры своей образовательной организации путем участия в выборе направлений расходования бюджетных средств, а также в последующем контроле за ходом исполнения проекта. |
| **4.География проекта** | Общеобразовательные организации Спас-Деменского района |
| **5.Дата начала реализации проекта** | 30.01.2025 |
| **6.Дата окончания реализации проекта** | 31.08.2025 |
| **7.Обоснование социальной значимости проекта** | Молодое поколение стремится самореализоваться, хочет менять окружение и среду под свои потребности, ценности и представления о комфорте. По данным Госкомстата молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет уделяют общественной деятельности 4,4% своего свободного времени. К сожалению, возможностей для такой самореализации мало..Общественные пространства для школьников и молодежи создаются взрослыми без учета мнений молодого поколения. Особенно сильно это проявляется в небольших городах и сельских поселениях, что приводит к оттоку молодежи в крупные города, где больше шансов реализовать свои идеи.В проекте «Школьная инициатива» у школьников формируют навыки функциональной грамотности, способствующей социальной адаптации ребёнка к реальной жизненной ситуации. Главными героями заданий становятся сами школьники, которые оказались в ситуации поиска и принятия определённых решений, касающихся своих школьных интересов. Наличие социально значимого контекста школьного инициативного бюджетирования является важным для формирования и оценки функциональной грамотности, поскольку она предполагает способность применить знания в реальной, а не в учебной ситуации, - участия в реальных школьных преобразованиях.  |

**Приложение 1**

 **к постановлению администрации МР « Спас-Деменский район»**

 **от 07.02.2025г. № 36**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  В последствии эти навыки становятся основой для практик общественной жизни взрослого человека и гражданина.По мере взросления активность преобразуется в определенную систему интересов и потребностей, а именно в осознании социальных и нравственных ценностей, общественных явлений, развитие своих способностей и социальных качеств, большая включенность в практическую деятельность, освоение новых социальных ролей. Одним из главных критериев повышения социальной активности является вовлечение подростков в непосредственную социально-значимую деятельность, в процессе которой они должны видеть результат своих действий. |
| **8.Целевые группы проекта** | Обучающиеся 9-11 классов, родители, работники образовательных организаций |
| **9.Цели проекта** | * Активизация подготовки школьников к их участию в общественных изменениях, затрагивающих различные элементы внутришкольной инфраструктуры;
* формирование важных элементов функциональной

грамотности школьников, формирование основ гражданской мотивации и активного гражданского поведения;* вовлечение школьного сообщества: администрации, педагогов, родителей, школьников в принятие бюджетных решений, позволяющих изменить к лучшему школьную территорию и инфраструктуру.
 |
| **10.Задачи проекта** | Создание условий для участия школьников воВнутришкольных процессах: -проведение организационных и информационных мероприятий со всеми потенциальными участниками;* обучение школьников различным аспектам функциональной грамотности;
* перезагрузка деятельности управляющих советов

школ и вовлечение членов управляющих советов в более активное принятие бюджетных решений и обеспечение осуществлении инициативного бюджетирования;* осуществление мероприятий проектных инициатив: проектирование, отбор, реализация, анализ и оценка эффективности.
 |
| **11.Партнеры проекта** | -Администрация МР «Спас-Деменский район» ;- финансовый отдел администрации МР «Спас-Деменский район »;-общеобразовательные организации Спас-Деменского района;-родительские сообщества;-управляющие (попечительские) советы;-физические и юридические лица |
| **12. Как будет организовано информационное сопровождение проекта** | Средства массовой информации: официальный сайт администрации МР «Спас-Демеский район», газета «Новая жизнь», сайты, порталы, страницы социальных сетей общеобразовательных организаций района; социальные сети, родительские чаты |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **13.Количественные результаты** | Показатель | Ожидаемый результат |
| Количество общеобразовательных организаций | 90% |
| **14.Качественные результаты** | * Повышение познавательной мотивации обучающихся, личностный рост всех участников образовательных отношений;
* положительная динамика внеурочных достижений;
* вовлечение старшеклассников в проектную и исследовательскую деятельность;
* успешная социализация обучающихся;
* повышение финансовой и бюджетной грамотности, а также гражданской активности старшеклассников;
* повышение статуса школы-участника в качественных и количественных показателях позиционирования общеобразовательной организации.
 |
| **15.Дальнейшее развитие проекта** | Вовлечение в проект учащихся 9-11 классов, распространение опыта в районе, регионе |

**Календарный план реализации проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Решаемая задача\*** | **Мероприятие** | **Дата начала** | **Дата завершения** |
| 1. | Создание условий для участия школьников во внутришкольных процессах: проведение организационных и информационных мероприятий со всеми потенциальнымиучастниками | Объявление конкурса школьных инициативОрганизация школьных семинаров по вопросам инициативного бюджетированияСбор креативных идей и предложений | 07.02.2025 | 02.03.25 |
| Проведение школьного этапа;презентации проектных предложений | 03.03.2025 | 20.03.2025 |
| 2. | Обучение школьников различным аспектам функциональной грамотности | Проведение обучающих семинаров школьных команд по вопросам | 03.03.2025 | 15.03.2025 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | составления проектной заявки и определения бюджета;организационная встреча муниципальной команды со школьными организаторами; формирование бюджетов проекта совместно со школьными командами |  |  |
| 3. | Перезагрузка деятельности управляющих советов школ и вовлечение членов управляющих советов в более активное принятие бюджетных решений и обеспечение осуществления инициативного бюджетирования | Проведение очередных (внеочередных) заседаний органов государственно­общественного управления образовательных организаций, обсуждение проекта, сбор предложений по возможной поддержке проектов школьников | 12.03.2025 | 12.03.2025 |
| 4. | Осуществление мероприятий проектных инициатив: проектирование, отбор, реализация, анализ и оценка эффективности | Проведение организационных мероприятий | с 12.03.2025 |
| Подготовка проектного предложения | 12.03.2025 | 12.03.2025 |
| Конкурс проектов на муниципальном уровне. Заседание комиссии. Закрепление лучших проектов | 24.03.2025 | 26.03.2025 |
| Подготовка проектного предложения на регион | 24.03.2025 | 28.03.2025 |
| Конкурс проектов на уровне региона. Заседание конкурсной комиссии. Закрепление победителя.. | 01.04.2025 | 30.04.2025 |
| 5. | Осуществление мероприятий проектных инициатив | Разработка необходимой техническойдокументации, проведение аукционов (при необходимости), заключение контрактов | 01.05.2025 | 31.05.2025 |
| Реализация инициатив- победителей | 01.06.2025 | 31.08.2025 |
| 6. | Подведение итогов, анализ и оценка эффективности проекта | Торжественное открытие | 01.09.2025 |  |
| Подведение итогов | 01.10.2025 | 31.10.2025 |

**Приложение 2**

 **к Постановлению администрации МР « Спас-Деменский район»**

 **от 07.02.2025г. № 36**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о муниципальном этапе конкурса проектов**

**«Школьная инициатива»**

Общие положения

* 1. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения в Спас - Деменском районе муниципального этапа конкурса проектов «Школьная инициатива» в 2025 году (далее - Проект).
	2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
		1. Под проектом «Школьная инициатива» понимается комплекс мероприятий, направленных на выявление и поддержку инициатив обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций района по реализации общественно - значимых проектов.
		2. Общественно значимый проект - это проект, направленный на развитие школьной инфраструктуры, содержащие мероприятия по созданию, благоустройству, ремонту, техническому перевооружению объектов инфраструктуры и (или) предусматривающие приобретение товаров (работ, услуг) в целях реализации мероприятий по совершенствованию школьного пространства и (или) улучшению образовательного процесса, в том числе их материально - техническое оснащение).
		3. Проектная идея - индивидуальный и коллективный замысел учащихся, потенциально разворачивающийся в совокупность действий, по улучшению предметной среды общеобразовательной организации.
		4. Инициативное предложение - документально оформленная проектная идея, описание совокупности действий и смета расходов по улучшению предметной среды общеобразовательной организации.
		5. Совет старшеклассников - совещательный орган, представленный учащимися 9-11 классов, принимающий участие в подготовке и реализации Проекта и представляющий интересы обучающихся образовательной организации во взаимоотношениях с органами местного самоуправления.
		6. Участники Проекта - обучающиеся 9-11 классов, родители, работники общеобразовательных организаций.
	3. Цель Проекта:
* выявление и поддержка инициатив обучающихся общеобразовательных организаций Спас - Деменского района в реализации проектов, направленных на развитие школьной инфраструктуры, развитие диалога между участниками общеобразовательных отношений и органами местного самоуправления;
* реализация новых идей по обустройству школьной инфраструктуры;
* повышение финансовой и бюджетной грамотности, а также гражданской активности старшеклассников.
	1. В рамках Проекта рассматриваются проектные предложения, срок реализации которых завершается 31.08.2025 года.
	2. Проект предусматривает поэтапную реализацию школьного, муниципального, регионального уровня.
1. Организация подготовки и реализации Проекта
	1. Подготовкой и реализацией Проекта в каждой общеобразовательной организации занимается Совет старшеклассников (Школьный инициативный совет, или иной орган государственно-общественного управления школой) (далее-Совет)

Организатором и (или) куратором проекта в каждой общеобразовательной организации определяется Совет.

В работе Совета старшеклассников могут принимать участие учителя, родители, оказывая содействие по организации классных собраний и других связанных с реализацией Проекта мероприятий.

Совет:

* организует и проводит информационную кампанию;
* организует и проводит внутри школы классные и общие собрания по выдвижению, обсуждению и последующему отбору проектных предложений;
* проводит предварительный анализ выдвинутых предложений;
* организует проведение, подсчет голосов и объявление результатов общешкольного голосования;
* составляет заявку на реализацию проектных предложений, направляет ее организатору Проекта;
* осуществляет мониторинг реализации проектных предложений, информирует заинтересованных участников о ходе их реализации
1. .**Порядок реализации Проекта**

Положения настоящего раздела устанавливают единые правила проведения отборочных процедур в целях реализации Проекта.

* 1. На первом этапе проекты разрабатываются в классных коллективах.
	2. На втором этапе проводится представление проектных предложений классных коллективов на общешкольное голосование учащихся 9-11 классов.

Совет заблаговременно информирует участников голосования о месте и времени проведения голосования, а также о правилах учета голосов.

При проведении голосования каждому его участнику предоставляется возможность выбрать одно проектное предложение из перечня предложений, вынесенных на голосование. При этом за проектное предложение от одного класса, включая собственное, подается не больше одного голоса от каждого участника.

Для организации подсчета голосов в соответствии с установленным порядком проведения общешкольного голосования назначается счетная комиссия. Счетная комиссия обеспечивает подсчет голосов по каждому вынесенному на голосование проектному предложению, утверждает [рейтинг](#bookmark16) проектных предложений по форме в соответствии с приложением к настоящему Положению и принимает решение о победителях голосования.

Решением комиссии победителем голосования объявляется одно проектное предложение, набравшее наибольшее количество голосов и утверждается протоколом собрания проектных предложений проекта «Школьная инициатива» согласно приложению 1.

* 1. Для дальнейшего участия в конкурсном отборе проекта «Школьная инициатива» образовательной организацией подается заявка в конкурсную комиссию при Отделе образования ..
	2. Вместе с Заявкой предоставляются следующие материалы:

- паспорт проекта по форме согласно приложению № 2;

протокол собрания в соответствии с Приложением № 1 к Положению о муниципальном этапе конкурса проектов «Школьная инициатива»;

* презентация проекта, видеоролик (при наличии);
* документы, подтверждающие использование средств массовой информации (статья, сайт и др.) в общеобразовательных организациях, предоставивших проекты в рамках мероприятий по выдвижению и выбору школьных инициатив;
* документы, подтверждающие стоимость проекта (копии проектно-сметной документации, прайс-листов на закупаемое оборудование или технику);
* финансовое обеспечение проекта за счет внебюджетных средств с предоставлением гарантийных писем (при наличии);
* иные документы.
	1. Представленные Заявки и материалы по проектным предложениям принимаются конкурсной комиссией (приложение № 3 к постановлению).
	2. Конкурсная комиссия оценивает проектные предложения в соответствии с методикой оценки (приложение 4 к постановлению) и подводит итоги конкурса.
	3. Конкурсный отбор осуществляется на основе оценки проектов по следующим критериям:
* инновационность и уникальность проекта;
* актуальность и социальная значимость проекта;
* проработанность проекта;
* качество презентационных материалов (презентация или видеоролик);
* информационное освещение проекта;
* вклад в реализацию проекта в неденежной форме;
* денежный вклад организаций и индивидуальных предпринимателей.
	1. Итоги конкурса оформляются протоколом конкурсной комиссией.
	2. Проекты, набравшие более 15 баллов признаются победителями и направляются на региональный этап конкурса.
	3. Отдел образования обеспечивает подготовку документов по результатам итогового отбора, осуществляет их хранение, обеспечивает размещение информации о проекте - победителя на официальном сайте администрации МР «Спас-Деменский район», затем направляет документацию в финансовый отдел администрации муниципального района «Спас-Деменский район» для отправки их на региональный конкурс в министерство финансов Калужскойой области.

**Приложение 3**

 **к Постановлению администрации МР « Спас-Деменский район»**

 **от 07.02.2025 г. № 36**

**Состав**

**конкурсной комиссии по подведению итогов муниципального этапа конкурса
проектов «Школьная инициатива»**

Председатель комиссии:

Крисаненков Дмитрий Александрович - заместитель Главы администрации МР «Спас-Деменский район» по социальной политике

Члены комиссии:

1. Лобанова И.А..- заведующая финансовым отделом администрации МР «Спас-Деменский район»
2. Назаренко Т.Н..- И.о.заведующего Отделом образования администрации МР «Спас-Деменский район»;
3. Бацылева Ю.А. - главный специалист Отдела образования администрации МР «Спас-Деменский район»
4. Прасолова Н.С. -экономист Отдела образования администрации МР «Спас-Деменский район»
5. Потапова С.И.. – главный бухгалтер Отдела образования администрации МР «Спас-Деменский район»;
6. Киреева Н.А.. - методист Отдела образования и охраны прав детства администрации МР «Спас- Деменский район»;

**Приложение 4**

 **к Постановлению администрации МР « Спас-Деменский район»**

 **от 07.02.2025г. № 36**

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ

Оценка проектов рассчитывается по следующей формуле:

О = Б1 + Б2 +... + Б7,

где О - балльная оценка проекта;

Б1- 7 - количество баллов по каждому критерию оценки проекта;

Балльная оценка критериев оценки проекта определяются в соответствии с таблицей.

**Значения**

**критериев конкурсного отбора проектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименования критериев конкурсного отбора** | **Значения критериев конкурсного отбора** | **Количество баллов** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Инновационность и уникальность проекта | Аналогичный проект ранее не реализовывался на территории данного муниципального образования Калужской области | 5 |
| Аналогичный проект был реализован в других школах данного муниципального образования Калужской области | 3 |
| Аналогичный проект ранее был реализован в данной школе | 0 |
| 2 | Актуальность и социальная значимость проекта | Доля благополучателей от числа обучающихся школы более 90% | 5 |
| Доля благополучателей от числа обучающихся школы от 80 до 90% включительно | 4 |
| Доля благополучателей от числа обучающихся школы от 70 до 80% включительно | 3 |
| Доля благополучателей от числа обучающихся школы от 60 до 70% | 2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | включительно |  |
| Доля благополучателей от числа обучающихся школы от 50 до 60% включительно | 1 |
| Доля благополучателей от числа обучающихся школы менее 50% | 0 |
| 3 | Проработанность проекта | Наличие дополнительных материалов к проекту по четырем направлениям в соответствии с [пунктом 1.12.](#bookmark17) приложения 2 положения на участие в конкурсном отборе | 4 |
| Наличие дополнительных материалов к проекту по трем направлениям в соответствии с пунктом [1.12.](#bookmark17) приложения 2 положения на участие в конкурсном отборе | 3 |
| Наличие дополнительных материалов к проекту по двум направлениям в соответствии с [пунктом 1.12.](#bookmark17) приложения 2 положения на участие в конкурсном отборе | 2 |
| Наличие только краткого сметного расчета стоимости проекта | 1 |
| 4 | Качество презентационных материалов (презентация или видеоролик) | Высокое качество презентационных материалов (раскрыта основная цель реализации проекта, актуальность проекта, ожидаемые результаты, презентация краткая, информация представлена наглядно) | 5 |
| Среднее качество презентационных материалов (в презентации частично раскрыта цель реализации проекта, презентация недостаточно наглядна) | 3 |
| Низкое качество презентационных материалов (цель реализации проекта не раскрыта, наглядная информация отсутствует) | 0 |
| 5 | Информационное освещение проекта | Использование печатных средств массовой информации (далее - СМИ) (газеты, журналы, листовки, буклеты) и информационно-телекоммуникационной сети Интернет (сайта школы, социальные сети и др.) для информирования о проекте | 5 |
| Использование печатных СМИ или информационно-телекоммуникационной сети Интернет для информирования о проекте | 3 |
| Отсутствие публикаций в печатных СМИ и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | 0 |
| 6 | Вклад в реализацию проекта в неденежной форме | Участие в реализации проекта в неденежной форме | 3 |
| 7 | Денежный вклад организаций и индивидуальных предпринимателей | Наличие денежного вклада организаций и индивидуальных предпринимателей | 1 |