П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрация муниципального района

«Спас-Деменский район»

от     04  февраля  2025 года                                                                                                         № 26

| Об организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 2025 году |  |
| --- | --- |

В целях реализации мероприятий муниципальной  программы  «Развитие образования в МР «Спас-Деменский район» на 2021-2027 годы» (подпрограмма №4 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков»), утверждённой Постановлением  Администрации МР «Спас-Деменский район» № 335 от 17.12. 2020года, а также эффективной организации летнего отдыха, оздоровления, занятости, творческого досуга детей и подростков в МР «Спас-Деменский район» в 2025 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план проведения мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории МР «Спас-Деменский район» в 2025 году (приложение 1).

- Отделу образования администрации МР «Спас-Деменский район» (Т.Н.Назаренко):

  - организовать работу лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений в летний период и обеспечить в установленном порядке  направление детей в вышеуказанные лагеря, уделяя особое внимание детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

  - организовать комплектование групп детей для организованного отдыха в загородных оздоровительных лагерях согласно выделенных путёвок.

- Отделу культуры Администрации МР «Спас-Деменский район» (О.В.Морозова) и Отделу по делам семьи, молодежи, спорта и трудовых отношений Администрации МР «Спас-Деменский район» (Е.В.Буданова) оказать содействие воспитателям в разработке и реализации спортивных, культурно-массовых мероприятий в лагерях.

- Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории МР «Спас-Деменский район» Калужской области организовать отдых и временную трудовую занятость подростков, состоящих на различных видах учёта.

- Рекомендовать:

  - ГКУ КО «Кадровый центр Калужской области» филиал Центр занятости населения Куйбышевского и Спас-Деменского районов (И.Н.Бриллиантова) совместно со школами организовать трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период в пределах выделенных средств.

  - Территориальному отделу Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области в Кировском, Куйбышевском, Барятинском, Мосальском, Спас-Деменском районах (Т.Н.Залетаева) провести проверку всех лагерей на территории района на предмет соответствия требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности, обеспечить  санитарно-эпидемиологический контроль за их работой.

  - Отделению МОНД и ПР Кировского, Куйбышевского, Барятинского и Спас-Деменского районов УНДиПР ГУ МЧС России по Калужской области (А.В.Макаров) осуществить систематический контроль соблюдения противопожарного режима в учреждениях детского отдыха и оздоровления.

  - Пункту полиции (для обслуживания территории  Спас-Деменского района) МО МВД России «Кировский» (А.В.Костюков) организовать охрану общественного порядка в местах проведения летней оздоровительной кампании.

  - ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница №1» (Варочко Т.В.) обеспечить медицинское обслуживание лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации МР «Спас-Деменский район» Крисаненкова Д.А..

- Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

И.о. Главы Администрации

МР «Спас-Деменский район»                                                                В.А. Бузанов

Приложение 1

к Постановлению Администрации

МР «Спас-Деменский район»

№ 26 от 04 февраля 2025 г.

План  проведения мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории МР «Спас-Деменский район» в 2025 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Нормативно-правовое и финансовое обеспечение |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка постановления администрации и плана мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время | февраль | Отдел образования |  |
| 1.2. | Распределение денежных средств на организацию летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей | февраль | Отдел образования |  |
| 1.3. | Заключение контрактов на организацию питания детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания | март | Руководители образовательных учреждений |  |
| 1.4. | Подготовка и издание приказов «О проведении оздоровительной кампании 2025 года». | март | Отдел образования, руководители образовательных учреждений |  |
| 1.5. | Подготовка паспортов оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе учреждений образования и включение их в реестр организаций и учреждений Калужской области, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению населения. | февраль | Образовательные учреждения, отдел образования |  |
| 1.6. | Подготовка программ летних оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений, палаточного лагеря | февраль-март | Образовательные учреждения |  |
| 1.7. | Получение экспертного заключения на открытие лагерей | май | Образовательные учреждения, Отдел образования |  |
| 1.8. | Формирование базы данных потребности в детских путёвках в загородные и санаторно-оздоровительные лагеря в 2025 году | февраль | Отдел образования |  |
| 1.9. | Мониторинг организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних Спас-Деменского района. | Ежемесячно до 25 числа | Отдел образования |  |
| Раздел 2. Укрепление материально технической базы. |  |  |  |  |
| 2.1. | Пополнение материально-технической базы школьных оздоровительных лагерей дневного пребывания детей | май | Руководители образовательных учреждений |  |
| Раздел 3. Организационно-методическое и кадровое обеспечение. |  |  |  |  |
| 3.1. | Оказание методической помощи ОУ в разработке программ летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей | февраль-март | Отдел образования, Отдел по делам семьи, молодежи, спорта и трудовых отношений Администрации МР «Спас-Деменский |  |
| 3.2. | Закрепление медицинских работников за лагерями дневного пребывания детей | на период работы лагеря | ЦМБ №1 (по согласованию), руководители образовательных учреждений |  |
| 3.3. | Организация медицинских осмотров сотрудников, направляемых в лагеря дневного пребывания | апрель | Руководители образовательных учреждений |  |
| 3.4. | Методическое и кадровое обеспечение творческих, игровых и спортивно- оздоровительных площадок ОУ | май | Руководители образовательных учреждений |  |
| 3.3. | Подготовка и размещение в средствах массовой информации обращения к работодателям по организации временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан | апрель-май | ГКУ КО «Кадровый центр Калужской области» филиал Центр занятости населения Куйбышевского и Спас-Деменского райнов (по согласованию) |  |
| 3.4. | Формирование банка данных несовершеннолетних граждан, нуждающихся во временном трудоустройстве, в том числе несовершеннолетних граждан из числа социально незащищенных категорий | апрель-май | КДН и ЗП, Образовательные учреждения |  |
| 3.5. | Координация деятельности образовательных учреждений по организации летнего отдыха и трудоустройства несовершеннолетних из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | июнь-август | ОСЗН, исполняющий полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, Отдел образования |  |
| 3.6. | Организация в образовательных учреждениях информационной работы с обучающимися, родительской общественностью по вопросу организации отдыха и занятости несовершеннолетних в летний период 2025 года | февраль-март | Руководители ОУ, Отдел образования |  |
| 3.7. | Информационно - методическое обеспечение деятельности лагерей с дневным пребыванием | постоянно | Отдел образования, образовательные учреждения |  |
| 3.8. | Мониторинг прогноза летней занятости несовершеннолетних, обучающихся в образовательных учреждениях, в том числе состоящих на различных видах учета, а также детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | февраль-март | Образовательные учреждения, Отдел образования, КДН и ЗП, ОСЗН, исполняющий полномочия по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |  |
| 3.9. | Проведение совещаний с руководителями образовательных учреждений по вопросам организации отдыха и занятости несовершеннолетних | февраль-март | Отдел образования |  |
| 3.10. | Проведение ярмарки временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан | апрель-май | ГКУ КО «Кадровый центр Калужской области» филиал Центр занятости населения Куйбышевского и Спас-Деменского райнов (по согласованию) |  |
| 3.11. | Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений образования | июнь | Образовательные учреждения |  |
| 3.12. | Организация работы спортивных и досуговых площадок по месту жительства | июнь-август | Отдел по делам семьи, молодежи, спорта и трудовых отношений Администрации МР «Спас-Деменский район», Учреждения дополнительного образования |  |
| 3.13. | Заключение договоров о совместной деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период | апрель-май | Образовательные организации, ГКУ КО «Кадровый центр Калужской области» филиал Центр занятости населения Куйбышевского и Спас-Деменского райнов (по согласованию) |  |
| 3.14. | Участие в областных совещаниях по организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних | по плану министерства образования и науки Калужской области | Отдел образования, образовательные учреждения |  |
| 3.15. | Подведение итогов летней оздоровительной кампании 2025 года. | сентябрь | Образовательные учреждения, отдел образования |  |
| Раздел 4. Оздоровительно-профилактические и культурно-массовые мероприятия. |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация и контроль за проведением оздоровительных мероприятий для детей, посещающих лагеря дневного пребывания | июнь | Руководители образовательных учреждений |  |
| 4.2 | Организация и участие в районных, областных спортивных соревнованиях | постоянно | Спортивная школа, образовательные учреждения |  |
| 4.3 | Проведение праздника «День защиты детей» | 1 июня | Образовательные учреждения, Отдел культуры |  |
| 4.4. | Организация и проведение патриотических мероприятий, посвящённых Великой Отечественной войне | 22 июня | Отдел образования, Отдел культуры, образовательные учреждения |  |
| 4.5. | Организация и проведение профилактических мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения | июнь | Образовательные учреждения, КДН и ЗП |  |
| 4.6. | Организация и проведение школьных походов, экскурсий | май-август | Образовательные учреждения, Отдел образования |  |
| 4.7. | Участие в областных туристических, краеведческих походах и экскурсиях для несовершеннолетних | по плану министерства образования и науки Калужской области | Образовательные учреждения |  |
| 4.8. | Организация работы с несовершеннолетними по пропаганде здорового образа жизни, негативного отношения к вредным привычкам, уважения к закону | июнь | КДН и ЗП, образовательные учреждения |  |
| 4.9. | Организация отдыха детей и подростков в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях | в течение года | Отдел образования |  |
| Раздел 5. Обеспечение правопорядка, безопасности и соблюдения санитарно-эпидемиологических условий. |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение контроля за качеством питания в оздоровительных лагерях дневного пребывания | июнь | Руководители ОУ, Отдел образования |  |
| 5.2. | Проведение профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | июнь | Руководители ОУ, Отдел образования |  |
| 5.3. | Создание безопасных условий в детских оздоровительных лагерях дневного пребывания | июнь | Руководители ОУ, Отдел образования |  |
| 5.4. | Организация дератизации и дезинсекции (акарицидной обработки) во всех учреждениях образования перед открытием лагерей дневного пребывания детей | май |  | Руководители ОУ, Отдел образования |
| Раздел 6. Информационно-методическое обеспечение. |  |  |  |  |
| 6.1. | Составление сводного отчета по результатам проведения летней кампании 2025 года для министерства образования и науки Калужской области | июнь-сентябрь |  | Отдел образования |
| 6.2. | Освещение в средствах массовой информации реализации летней оздоровительной кампании | май-август |  | Отдел образования, Руководители образовательных учреждений |
| 6.3. | Размещение на сайтах образовательных учреждений информации об отдыхе детей и подростков в каникулярное время | июнь |  | Руководители образовательных учреждений |