УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Главы Администрации

МР «Спас-Деменский район»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А. Бузанов

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по обеспечению устойчивого развития некоммерческого сектора на территории муниципального образования муниципального района «Спас-Деменский район» Калужской области на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Исполнитель (соисполнители) |
| 1. | **Взаимодействие социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО) и органов местного самоуправления Спас-Деменского района** | | | |
| 1.1 | Формирование перечня проблем, с которыми сталкиваются некоммерческие организации (далее  - НКО), в том числе, осуществляющие свою деятельность в пределах территории органа местного самоуправления (далее -  ОМСУ) | Перечень проблем развития некоммерческих организаций | 1 квартал 2025 года | Администрация МР  «Спас-Деменский район»  Администрация ГП  « Город Спас-Деменск» |
| 1.2 | Формирование плана конкретных мероприятий, способствующих устранению выявленных проблем развития и деятельности НКО в муниципальных образованиях | План конкретных мероприятий по устранению проблем развития НКО в МО МР «Спас-Деменский район» | 1 квартал 2025 года | Администрация МР «Спас-Деменский район»  Администрация ГП « Город Спас-Деменск» |
| 1.3 | Подготовка и согласование с заинтересованными лицами плана ежеквартальных рабочих встреч представителей НКО,  ОМСУ | План встреч с представителями НКО | 2 квартал 2025 года | Администрация МР «Спас-Деменский район»  Администрация ГП « Город Спас-Деменск» |
| 1.4 | Определение ответственного за взаимодействие с представителями некоммерческих организаций должностного лица, из числа должностных лиц Администрации МР «Спас-Деменский район» | Акт о назначении ответственного | 2 квартал 2025 года | Глава Администрации  МР «Спас-Деменский район» |
| 1.5 | Проведение рабочих встреч представителей НКО, ОМСУ (не реже одного раза в квартал) | Проведение рабочих встреч (не реже одного раза в квартал); содействие решению выявленных проблем развития и деятельности НКО; принятие необходимых документов и формирование отчетов о проделанной работе | 2025 год | Администрация МР «Спас-Деменский район»  Администрация ГП « Город Спас-Деменск» |
| 1.6 | Организация обучения специалистов ОМСУ совместно с региональными органами исполнительной власти | План проведения обучающих семинаров (программ), программа  обучения, список прошедших обучение | 3 квартал  2025 года | Администрация МР «Спас-Деменский район»  Администрация ГП « Город Спас-Деменск» |
| 2 | **Увеличение активности СО НКО в социальных сетях. Информационная открытость** | | | |
| 2.1 | Организация обучающего курса для представителей НКО по вопросам работы в социальных сетях | Не менее 50 % НКО заявителей имеют группы в социальных сетях | 2025 год | Администрация МР «Спас-Деменский район»  Администрация ГП « Город Спас-Деменск» |
| 3 | **Передача недвижимого имущества, объектов культурного наследия некоммерческим организациям в собственность/безвозмездное пользование** | | | |
| 3.1 | Информирование в открытых источниках о перечне объектов недвижимости, которые могут быть предоставлены НКО | Регулярное информирование НКО об обновлении перечня посредством размещения информации в сети  «Интернет» | Ежеквартально | Отдел экономического развития и архитектуры Администрации муниципального района  «Спас-Деменский район» |
| 3.2 | Обучение представителей НКО по вопросу привлечения денежных средств, направляемых на восстановление и сохранение объектов культурного наследия | План проведения обучающих семинаров (программ), программа обучения, список прошедших обучение | 2025 г. | Отдел экономического развития и архитектуры Администрации муниципального района  «Спас-Деменский район» |
| 3.3 | Предоставление объектов недвижимости аренду НКО на льготных условиях | Разработка порядка и условий предоставления НКО в аренду объектов недвижимости на льготных условиях | 2025 г. | Отдел экономического развития и архитектуры Администрации муниципального района  «Спас-Деменский район» |
| 4 | **Содействие развитию благотворительной деятельности** | | | |
| 4.1 | Повышение информированности населения Спас-Деменского района о благотворительной деятельности посредством социальной рекламы | Разработка и проведение рекламной кампании | 2025 г. | Администрация МР «Спас-Деменский район»  Администрация ГП « Город Спас-Деменск |
| 5 | **Развитие экспертного сообщества в Спас-Деменском районе** | | | |
| 5.1 | Разработка нормативно ­правовых актов регулирующие критерии оценки экспертов | Сформирована объективная система оценки экспертов | 2025 г. | Юрист Администрации МР «Спас-Деменский район» |
| 5.2 | Стимулирование инициативных групп к государственной регистрации некоммерческих организаций | Оказание помощи инициативным группам в государственной регистрации НКО | 2025 г. | Администрация МР  «Спас-Деменский район»  Администрация ГП  «Город Спас-Деменск» |
| 5.3 | Просветительская работа с руководителями некоммерческих организаций | План проведения обучающих мероприятий с руководителями некоммерческих организаций | 2025 г. | Администрация МР «Спас-Деменский район»  Администрация ГП « Город Спас-Деменск» |
| 5.4 | Организация встреч руководителей НКО с представителями органов местного самоуправления | План проведения встреч руководителей НКО с представителями органов местного самоуправления | 2025 г. | Администрация МР «Спас-Деменский район»  Администрация ГП « Город Спас-Деменск» |